## Tabelle1
Zeitplan | Aufwand SOLL | Aufwand IST | SOLL-IST
Dauer: 09.06.2020 - 26.01.2021
Florian Leimer |  |  |  | KW24 |  | KW25 |  | KW26 |  | KW33 |  | KW34 |  | KW35 |  | KW36 |  | KW37 |  | KW38 |  | KW39 |  | KW43 |  | KW44 |  | KW45 |  | KW46 |  | KW47 |  | KW48 |  | KW49 |  | KW50 |  | KW51 |  | KW01 |  | KW02 |  | KW03 |  | KW04
Aktivitäten |  |  |  | s | z | s | z | s | z | s | z | s | z | s | z | s | z | s | z | s | z | s | z | s | z | s | z | s | z | s | z | s | z | s | z | s | z | s | z | s | z | s | z | s | z | s | z | s | z
1. Initialisierung
1.1 Einführung durch Lehrperson | 1.5 | 1.5 | 0 | 1.5
1.5
1.2 Einlesen in Dokumente | 4.5 | 4.5 | 0 | 3 |  | 1.5
|  |  |  | 3 |  | 1.5
1.3 Aufgabestellung | 7.5 | 7.5 | 0 |  |  | 3 |  | 4.5
[6 empty] | 3 |  | 4.5
1.4 Vorbereitung des Berichts | 3 | 3 | 0 | [6 empty] | 1.5 |  | 1.5
[10 empty] | 1.5 |  | 1.5
1.5 Szenario, Module, Aufgaben bestimmen | 3 | 3 | 0 | [10 empty] | 1.5 |  | 1.5
[14 empty] | 1.5 |  | 1.5
1.6 Zeitplan erstellen | 0 | 0 | 0
1.7 Projektorganisation definieren | 0 | 0 | 0
1.8 Situationsanalyse (IST-Situation) | 0 | 0 | 0
1.9 Aufgabe/Anforderungen verfeinern | 0 | 0 | 0
1.10 Lösungsvarianten/Entscheidungsmatrix | 0 | 0 | 0
2. Konzept
2.1 Aktivität | 0 | 0 | 0
2.2 Aktivität | 0 | 0 | 0
2.3 Aktivität | 0 | 0 | 0
2.4 Aktivität | 0 | 0 | 0
2.5 Aktivität | 0 | 0 | 0
2.6 Aktivität | 0 | 0 | 0
2.7 Aktivität | 0 | 0 | 0
3. Realisierung
3.1 Aktivität | 0 | 0 | 0
3.2 Aktivität | 0 | 0 | 0
3.3 Aktivität | 0 | 0 | 0
3.4 Aktivität | 0 | 0 | 0
3.5 Aktivität | 0 | 0 | 0
3.6 Aktivität | 0 | 0 | 0
3.7 Aktivität | 0 | 0 | 0
3.8 Aktivität | 0 | 0 | 0
3.9 Aktivität | 0 | 0 | 0
3.10 Aktivität | 0 | 0 | 0
3.11 Tests durchführen | 0 | 0 | 0
3.12 Aktivität | 0 | 0 | 0
5. Einführung
nicht Teil der Aufgabe
Total Aufwand SOLL | 19.5 |  |  | 4.5 |  | 4.5 |  | 4.5 |  | 1.5 |  | 1.5 |  | 1.5 |  | 1.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Total Aufwand IST |  | 19.5 |  | 4.5 |  | 4.5 |  | 4.5 |  | 1.5 |  | 1.5 |  | 1.5 |  | 1.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Differenz | 0