## Tabelle1
Zeitplan | Aufwand SOLL | Aufwand IST | SOLL-IST
Dauer: 09.06.2020 - 26.01.2021
Florian Leimer |  |  |  | KW24 |  | KW25 |  | KW26 |  | KW33 |  | KW34 |  | KW35 |  | KW36 |  | KW37 |  | KW38 |  | KW39 |  | KW43 |  | KW44 |  | KW45 |  | KW46 |  | KW47 |  | KW48 |  | KW49 |  | KW50 |  | KW51 |  | KW01 |  | KW02 |  | KW03 |  | KW04
Aktivitäten |  |  |  | s | z | s | z | s | z | s | z | s | z | s | z | s | z | s | z | s | z | s | z | s | z | s | z | s | z | s | z | s | z | s | z | s | z | s | z | s | z | s | z | s | z | s | z | s | z
1. Initialisierung
1.1 Einführung durch Lehrperson | 1.5 | 1.5 | 0 | 1.5
1.5
1.2 Einlesen in Dokumente | 4.5 | 4.5 | 0 | 3 |  | 1.5
|  |  |  | 3 |  | 1.5
1.3 Aufgabestellung | 7.5 | 7.5 | 0 |  |  | 3 |  | 4.5
[6 empty] | 3 |  | 4.5
1.4 Vorbereitung des Berichts | 3 | 3 | 0 | [6 empty] | 1.5 |  | 1.5
[10 empty] | 1.5 |  | 1.5
1.5 Szenario, Module, Aufgaben bestimmen | 3 | 3 | 0 | [10 empty] | 1.5 |  | 1.5
[14 empty] | 1.5 |  | 1.5
1.6 Zeitplan erstellen | 1.5 | 2.5 | -1 | [14 empty] | 1.5
[18 empty] | 1.5 |  | 1
1.7 Projektorganisation definieren | 0.5 | 0.5 | -1 | [16 empty] | 0.5
0.5
1.8 Situationsanalyse (IST-Situation) | 1 | 0 | 0 | [16 empty] | 1
1.9 Aufgabe/Anforderungen verfeinern | 0.5 | 0 | 0.5 | [18 empty] | 0.5
1.10 Lösungsvarianten/Entscheidungsmatrix | 1 | 0 | 1.5 | [18 empty] | 1
2. Konzept
2.1 Produkte vorstellen | 0.5 | 0 | 2 | [20 empty] | 0.5
2.2 Architektur & Struktur der Anwendung | 0.5 | 0 | 2.5 | [20 empty] | 0.5
2.3 Klassendiagramme | 0.5 | 0 | 3 | [20 empty] | 0.5
2.4 Testkonzept erstellen | 1 | 0 | 4 | [22 empty] | 1
3. Realisierung
3.1 Installation/Konfiguration Vue | 0.5 | 0 | 4.5 | [22 empty] | 0.5
3.2 Installation/Konfiguration Apache & PHP | 0.5 | 0 | 5 | [24 empty] | 0.5
3.3 Installation/Konfiguration MySQL Server | 0.5 | 0 | 5.5 | [24 empty] | 0.5
3.4 Umsetzung PHP-Api - REST | 1.5 | 0 | 7 | [24 empty] | 0.5 | 1
3.5 Umsetzung PHP-Api - DB-Anbindung | 1.5 | 0 | 8.5 | [26 empty] | 1.5
3.6 Umsetzung PHP-Api - JWT-Authentifizierung | 2 | 0 | 10.5 | [28 empty] | 1.5 |  | 0.5
3.7 Umsetzung Kundenverwaltung | 3 | 0 | 13.5 | [30 empty] | 1 | 1 | 1
3.8 Umsetzung Projektverwaltung | 3 | 0 | 16.5 | [32 empty] | 0.5 | 1 | 1.5
3.9 Umsetzung Reportsverwaltung | 3 | 0 | 19.5 | [36 empty] | 1.5 | 1 | 0.5
3.10 Umsetzung Login & Benutzerverwaltung | 3.5 | 0 | 23 | [38 empty] | 1 | 1 | 1.5
3.11 Tests durchführen | 2.5 | 0 | 25.5 | [42 empty] | 1.5 | 1
3.12 Bericht abschliessen & Reserve | 2 | 0 | 27.5 | [43 empty] | 0.5 | 1.5
5. Einführung
nicht Teil der Aufgabe
Total Aufwand SOLL | 50 |  |  | 4.5 |  | 4.5 |  | 4.5 |  | 1.5 |  | 1.5 |  | 1.5 |  | 1.5 |  | 1.5 |  | 1.5 |  | 1.5 |  | 1.5 |  | 1.5 |  | 2.5 |  | 1.5 |  | 1.5 |  | 2.5 |  | 2.5 |  | 1.5 |  | 2.5 |  | 2.5 |  | 1.5 |  | 3 |  | 1.5
Total Aufwand IST |  | 22.5 |  | 4.5 |  | 4.5 |  | 4.5 |  | 1.5 |  | 1.5 |  | 1.5 |  | 1.5 |  | 1.5 |  | 1.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Differenz | 27.5